## Slide 1: Heeft Vlissingen de wind in de zeilen?
Presentatie Rekenkamer
Commissie Ruimte, 28 November 2024
Rekenkamer Vlissingen
Wim Fonteine
Marie-Antoinette Smit

## Slide 2: Waarom dit onderzoek
Compensatiepakket wegens afblazen bouw van Marinierskazerne in Vlissingen
Compensatie voor direct geleden schade en
Perspectieven voor duurzame sociaal-economische effecten voor Vlissingen en Zeeland
Compensatiepakket Wind in de Zeilen (WIZ) is groot en divers pakket
Belang van voortvarende en goede uitvoering van het compensatiepakket is groot
Rekenkamer start onderzoek al tijdens uitwerking en uitvoering van het compensatiepakket om:
Raad te ondersteunen bij kaderstellende en controlerende rol
Gemeentelijke organisatie inzichten te geven om tijdig bij te sturen waar nodig

## Slide 3: Onderzoeksvragen
Centrale onderzoeksvraag:
Is uitwerking en uitvoering van gemaakte afspraken en plannen uit het compensatiepakket (WIZ) in de gemeente Vlissingen doelmatig en doeltreffend ?
Deelvragen:
Governance bij de uitwerking en uitvoering van de gemaakte afspraken en plannen (deelvraag 1)
Risico’s voldoende inzichtelijk en beheerst (deelvraag 2)
Behaalde resultaten (deelvraag 3)
Informatievoorziening aan de raad (deelvraag 4)

## Slide 4: Geselecteerde Vlissingense fiches
Fiche B1: Law Delta - onderdeel Justitieel Complex Vlissingen (actiehouder Rijk, provincie Zeeland en gemeente Vlissingen)
Fiche D: Fysieke ontwikkeling Kenniswerf Vlissingen (actiehouder gemeente Vlissingen)
Fiche F2: Bereikbaarheid - onderdeel Ontwikkeling Stationsomgeving Vlissingen (actiehouder gemeente Vlissingen)
Fiche J: Aardgasvrije wijken (actiehouder gemeente Vlissingen)

## Slide 5: Fiche B1: Justitieel Complex Vlissingen (JCV)
Doelstelling van fiche B1: realisatie Justitieel Complex Vlissingen (JCV)
Penitentiaire inrichting voor zwaardere doelgroepen
Extra beveiligd steunpunt van Dienst Vervoer & Ondersteuning
Hoog beveiligde zittingslocatie
Beveiligde faciliteit waar rechters, officieren van justitie en advocaten tijdens zittingsdagen kunnen overnachten en werken
Rol van Vlissingen faciliterend bij planvorming (bestemmingsplan) en aanleg infrastructuur bereikbaarheid

## Slide 6: Tijdlijn Justitieel Complex Vlissingen
Oplevering ultimo 2026
Oplevering ultimo 2029
Gebruikname medio 2030
Ontvangen compensatie wegens derving OZB-inkomsten 2,4 miljoen euro (jaarlijkse derving 1,5 miljoen)

## Slide 7: Bevindingen Justitieel Complex Vlissingen
Mogelijke verdere vertraging van de bij bouw door:
  Dijkversterking door waterschap (toegangswegen) en
  Vergunning geitenhouderij (gezondheidsrisico’s)
Uitdaging om voldoende personeel te vinden bij oplevering / in gebruikname (± 500 arbeidsplaatsen)
Onvolledige verantwoording door achterwege te laten (RIB en persbericht) dat rijksbijdrage voor ontwikkeling Stadslandgoed (€ 2,4 miljoen) compensatie is voor derving OZB inkomsten

## Slide 8: Financiën Justitieel Complex Vlissingen
Plankosten worden 100% doorbelast aan het Rijk
Facturering is tot op heden jaarlijks gedaan en niet aan het einde van een kwartaal conform de Anterieure- en Samenwerkingsovereenkomst JCV
Totaal doorbelasting Rijk € 723.404 (t/m eind 2023)

## Slide 9: Aanbevelingen Justitieel Complex Vlissingen
Breng pro-actief de mogelijkheden voor (lokale) ondernemers onder de aandacht, bijvoorbeeld:
  aanleg van wegen;
  onderhoud en de exploitatie van het JCV
  etc.

## Slide 10: Fiche D: Fysieke ontwikkeling Kenniswerf
Doelstelling: Versnelde realisatie van de ambitie Kenniswerf
Ambitie is uitgroeien tot toonaangevende campus met internationale uitstraling met spin-off in heel Zeeland
Door éénmalige impuls plannen voor de fysieke ontwikkeling (verwerven van gronden) binnen 5 jaar, in plaats van de oorspronkelijke planning van 15 jaar, te realiseren
Fiche D betreft alleen het verwerven van gronden
Voor de herontwikkeling (slopen, bouwvrij maken en verkopen van bouwrijpe gronden) grondexploitatie (GREX) Kenniswerf fase 5

## Slide 11: Tijdlijn Kenniswerf
Planvorming 2020 tot Q1 2021
Grondaankopen 30 eigenaren, 50 percelen Q1 2021- Q4 2024
Afronding
Q4 2025
Planvorming (Ontwikkelvisie)
2020 tot juni 2024
Grondaankopen, 4 percelen tot juni 2024
Aankoop eindigt 2031 !?
Rijksbijdrage 15 miljoen
Doel versnelde realisatie 2020 - 2025

## Slide 12: Bevindingen Kenniswerf
Ontwikkelvisie is vertraagd vastgesteld juni 2024
Inrichting governance is, ondanks toezegging tijdens onderzoek, nog niet duidelijk en niet opgenomen in de ontwikkelvisie
Communicatie- en marketingplan en de te bereiken effectindicatoren zijn nog niet vastgesteld
Planning grondverwerving niet aangetroffen; versnelde realisatie onwaarschijnlijk
Doorberekening grondexploitatie (GREX) niet aangetroffen
Uitgangspunt college-opdracht Kenniswerf (2022) resultaat van de GREX minimaal neutraal. Bij vaststelling van ontwikkelvisie (2024) negatief te verwachten eindresultaat € 2,7 miljoen (bij risicoprofiel midden)
Financiële ontwikkelingen bij de Kenniswerf zijn zeer risicovol en worden onvoldoende beheerst

## Slide 13: Financiën Kenniswerf
15 miljoen euro
  1 miljoen voor opstellen ontwikkelplan
  14 miljoen voor uitvoering (aankoop gronden)
Overschrijdingen uit eigen middelen betalen, geen extra geld vanuit het Rijk
Niet duidelijk welke uitgangspunten worden gehanteerd bij dekking kosten; uit WIZ-budget of uit eigen middelen (begroting)

## Slide 14: Financiën Kenniswerf
(1) gerapporteerd in SiSa bijlage verantwoordingsinformatie (jaarstukken) -> geen volledig beeld van totale kosten

## Slide 15: Aanbevelingen Kenniswerf
Richt de governancestructuur in op basis van de vastgestelde ontwikkelvisie
Stel het communicatie- en marketingplan zo spoedig mogelijk op. Van essentieel belang voor het slagen van het project dat er (meer dan) voldoende interesse van bedrijven is voor vestiging op de Kenniswerf
Bepaal (SMART) welke effecten je met de Kenniswerf wil bereiken
Stel een plan voor grondverwerving op inclusief tijdlijn en een begroting

## Slide 16: Fiche F2: Ontwikkeling Stationsomgeving
Doelstelling: Ontwikkeling stationsgebied tot de mobiliteitshub in de regio
Kwaliteitsimpuls voor gebied en mobiliteitsvormen
Doelstelling bereiken door:
Ontwikkeling en uitvoering van een Masterplan Stationsgebied Vlissingen
Faciliteren van pilots met betrekking tot mobiliteit

## Slide 17: Tijdlijn Stationsomgeving
Uitwerking
Ontwikkeling Masterplan
mei 2021 tot dec 2022
Uitvoering Masterplan
dec 2022 tot dec 2025
Uitwerking
Ontwikkeling Masterplan
mei 2021 tot nov 2024
Uitvoering Masterplan dec 2024 tot dec 2025
Opstart
Opstart

## Slide 18: Bevindingen Stationsomgeving
Capaciteit en continuïteit van ambtelijke organisatie niet voldoende toereikend (opgeschaald in 2024)
Noodzakelijke (tijdelijke) inhuur maakt de organisatie kwetsbaar (kennis verdwijnt)
Oplevering Masterplan vertraagd
Afronding van de uitvoering in december 2025 is niet realistisch

## Slide 19: Financiën Stationsomgeving
5 miljoen euro (SPUK)
Investeringen in stationsomgeving (aanleg infrastructuur)
Overschrijdingen uit eigen middelen betalen, geen extra geld vanuit het Rijk
Stelregel: 10% (500.000 euro) te besteden aan voorbereidingskosten inclusief personeelskosten
Praktijk: personeelskosten op programmabegroting geboekt, overige kosten op WIZ-budget

## Slide 20: Financiën Stationsomgeving
1) gerapporteerd in SiSa bijlage verantwoordingsinformatie (jaarstukken) -> geen volledig beeld van totale kosten

## Slide 21: Aanbevelingen Stationsomgeving
Vaststellen waar de kosten ten laste van worden gebracht (SPUK of begroting)?
Duidelijke en realistische planning met tijdlijn opstellen voor de uitvoering van het Masterplan

## Slide 22: Fiche J: Aardgasvrije wijken
Subsidie van € 4 miljoen voor deelname als proeftuin in het Programma Aardgasvrije wijken (PAW)
Opdoen van kennis en ervaring voor de wijkgerichte aanpak van de verdere energie-en warmtetransitie
Subsidie voor het gasvrij maken van de Panoramabuurt in Vlissingen
Activiteiten die niet in regulier werk zitten en anders niet uitgevoerd kunnen worden
Stimuleren en mensen enthousiast maken om met de transitie mee te doen
Subsidie in maart 2022 toegekend. Formeel is met dit besluit fiche J afgerond
In september 2022 is collegeopdracht Panoramabuurt Aardgasvrij vastgesteld door het college en de directie van Woonservice l’escaut

## Slide 23: Tijdlijn Aardgasvrije wijken
Subsidieaanvraag 2020 tot maart 2022
654 woningen aardgasvrij klaar Ultimo 2025
Verlengen tot 2030 ?
Subsidieaanvraag 2020 tot maart 2022
Tot mei 2024 zes subsidies (10.664 euro) verstrekt
Warmtenet: analyse en uitrol 2022 tot Q3 2025
Aanleggen en aansluiten Q3 2025 tot 2030

## Slide 24: Bevindingen Aardgasvrije wijken
Vertraging in traject van subsidieverlening aan (particuliere) woningeigenaren
Tussenstap: deel van het gebied daadwerkelijk aardgasvrij en deel aardgasvrij-klaar.
Niet realistisch aan te nemen dat het alle particuliere eigenaren lukt om hun woning aardgasvrij-klaar te maken binnen de looptijd van de subsidieregeling (eind 2025)
Looptijd van de regeling verlengen einddatum 2030 (besluit daarover eind 2025)
SPUK voorziet in een stapsgewijze aanpak, op middellange termijn (2035-2040) moet wel worden overgegaan naar aardgasvrij
Over haalbaarheid van warmtenet kan nog geen uitspraak worden gedaan (technische- en financiële haalbaarheid wordt nog uitgewerkt)

## Slide 25: Financiën Aardgasvrije wijken
4 miljoen euro subsidie (SPUK) voor Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)
Terugvorderingsbeleid van toepassing
Stelregel: 26% (ruim 1 miljoen) voor proceskosten (personele inzet voor participatieve activiteiten en financiële en operationele ondersteuning van bewoners bij het verduurzamen)
Blijkt niet uit verdeling WIZ-budget en eigen middelen (onduidelijk welke uitgangspunten worden gehanteerd bij verdeling)

## Slide 26: Financiën Aardgasvrije wijken
1) gerapporteerd in SiSa bijlage verantwoordingsinformatie (jaarstukken) -> geen volledig beeld van totale kosten
Totale lasten | 2022 | 2023 | totaal
Ten laste van rijksbijdrage (SPUK) (1) | 461.079 | 297.085 | 758.164
Ten laste van project | 0 | 71.210 | 71.210
Totale lasten | 461.079 | 368.295 | 829.374

## Slide 27: Aanbevelingen Aardgasvrije wijken
Vaststellen waar de kosten ten laste van worden gebracht (SPUK of begroting)?
Actualiseer de planning en formuleer duidelijke en realistische doelen
Zet extra in op communicatie, participatie etc. om de subsidiemogelijkheden bij de inwoners onder de aandacht te brengen

## Slide 28: Bestemmingsreserve WIZ
Vorming bestemmingsreserve WIZ conform raadsvoorstel bij vaststelling programmabegroting 2021
Het doel van de reserve: Versterking van de fysieke –, sociaal economische – of culturele infrastructuur van de gemeente Vlissingen
Bij aanvang € 7,3 miljoen (€ 5,3 mln. gemaakte kosten Marinierskazerne + € 2 mln. voor derving ozb-inkomsten)

## Slide 29: Bevindingen bestemmingsreserve WIZ
Doel is niet SMART geformuleerd waardoor duidelijke kaders voor toevoeging en met name de onttrekkingen ontbreken
Onttrekkingen moeten middels een raadsvoorstel
Onttrekkingen en toevoegingen zijn niet transparant in de begrotingsstukken (2023) weergegeven (raad stemt in, zonder voldoende inzicht)
Prognoses over onttrekkingen uit de bestemmingsreserve zijn niet gegeven. Door toevoegingen van ZEH-dividenden loopt saldo komende jaren aanzienlijk op, zonder zicht op concrete bestemming

## Slide 30: Aanbevelingen bestemmingsreserve WIZ
Bepaal concrete kaders voor onttrekkingen en toevoegingen en leg deze ter besluitvorming aan de raad voor
Vervaardig jaarlijks een overzicht met alle toevoegingen en onttrekkingen

## Slide 31: Belangrijkste bevindingen / aanbevelingen
Potentiële risico’s bij de geselecteerde fiches niet afdoende getoetst. Systematische beoordeling vastgestelde risico’s en getroffen beheersmaatregelen niet aangetroffen
Governance en beheersing van het project op orde brengen. Tijdlijnen beter afstemmen op ambtelijke capaciteit
Governance voor de uitvoering van de Vlissingse fiches moet worden verbeterd om verdere vertraging te voorkomen
Projectadministratie per fiche:
Risico’s met beheersmaatregelen/acties
Verantwoordeijkheid en consequenties in geld en tijdpad
Inzicht welke fiches raken en beïnvloeden elkaar

## Slide 32: Belangrijkste bevindingen / aanbevelingen
Duidelijke financiële planning met tussentijdse mijlpalen ontbreekt
Gelden uit de reguliere (programma) begroting gebruikt voor plankosten, terwijl het budget voor planvorming vanuit het WIZ-budget nog niet is gebruikt
Actualiseer planning
Duidelijke en realistische tussen-doelen voor tijdige bijsturing op weg naar einddoel
De uitwerking van plannen verloopt stroef
Tijdplanning realisatie meermaals aangepast
Zicht op resultaten is beperkt
Duidelijke financiële tussen-doelen voor tijdige bijsturing op weg naar einddoel.
Tijdlijn om voortgang te bewaken, ook in relatie met gealloceerde middelen per activiteit.

## Slide 33: Belangrijkste bevindingen / aanbevelingen
Er is nog geen plan voor het monitoren van effecten opgesteld
Formuleer per fiche de doelstellingen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART)
Effectindicatoren en streefwaarden niet SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) geformuleerd
Monitoringsplan opstellen:
Welke zaken registreren of meten
Welke bronnen
Welke correctiefactoren mogelijk nodig

## Slide 34: Belangrijkste bevindingen / aanbevelingen
Deel de initiële plannen van aanpak en de wijzigingen hierop met de raad
Plannen van aanpak niet met raad gedeeld. Hierdoor kan met name de controlerende taak door de raad onvoldoende worden uitgevoerd

## Slide 35: Belangrijkste bevindingen / aanbevelingen
Raad beperkt inzicht in de stand van zaken omdat:
planning en de uitwerking op verschillende manieren gerapporteerd
geen directe relatie met verrichte prestaties/activiteiten
Richt de WIZ-rapportage in de P&C cyclus op een andere manier in
Raad onvoldoende inzicht in de kosten en de inzet van (extra) capaciteit voor de uitwerking en uitvoering van de WIZ plannen in relatie met de verrichte prestaties/activiteiten
Rapporteer zowel initiële planning als bijbehorende realisatie

## Slide 36: Beantwoording deelvragen
Governance
Interbestuurlijke samenwerking met Rijk en regio helder en productief
Meer aandacht nodig voor onderdelen goed bestuur ten aanzien van met name het beheersen, toezicht houden en verantwoorden door college
Risicomanagement
Potentiële risico’s niet afdoende inzichtelijk
Onvoldoende waarborgen getroffen om potentiële risico’s te beheersen

## Slide 37: Beantwoording deelvragen
Resultaten
Uitwerking van plannen voor de geselecteerde Vlissingse fiches stroef en tijdlijnen meermaals aangepast
Tijdsplanning en inzet van (ambtelijke) capaciteit voor uitwerking en uitvoering te ambitieus opgezet, haalbaarheid niet realistisch
Effectindicatoren onvoldoende concreet beschreven, waardoor niet duidelijk wanneer sprake van succes
Geen duidelijke financiële planning met tussentijdse mijlpalen. Moeilijk te bepalen of tussentijdse sturing nodig is
Informatie aan de raad
Beschikbare informatie geeft niet voldoende inzicht in doelstelling, te behalen resultaten, potentiële risico’s in relatie met de bestede middelen

## Slide 38: Eindconclusies
Doelmatigheid en doeltreffendheid van uitwerking en uitvoering nog niet vast te stellen
Uitwerking van plannen in de geselecteerde Vlissingse fiches verloopt stroef
Uitvoering komt op gang, maar zicht op resultaten is nog beperkt
Rapportage over de voortgang en de besteding van middelen is niet inzichtelijk
Raad kan haar kaderstellende en controlerende taak niet naar behoren uitoefenen

## Slide 39: Vragen…
?
?
?
?
?